## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省广播电视局信息中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 局门户网站及办公信息系统运行维护专项经费
主管部门 |  | 云南省广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省广播电视局信息中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 235 |  | 235 |  | 231.08 | 10 | 98.33 | 9.83
|  | 其中：当年财政拨款 | 235 |  | 235 |  | 231.08 |  | 98.33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.做好局网站和政务新媒体的日常运维、内容监测、安全防护等工作，确保在全省政府网站和政务新媒体考核中合格达标。通过局网站改版、适老化改造和无障碍升级等功能改造，提高政务信息服务的可用性、易用性。对局网站和“云南省广播电视局”微信公众号开展7X24小时巡查及监测，确保网站内容安全、传输安全。每日对重点网络舆情进行监测，上报省委、省政府办公厅。 2保障广电总局电视电话会议、省政府视频会议、省广电局通达州市县视频会议、省广电局通达49座中波台电视电话会议保障、提供运行维护、技术管理支持；负责局办公网设备及各应用系统的正常运行和日常维护、网络安全相关工作；为局属各单位政务网络、应用系统、信息资源等提供技术支持。 3.推进局档案信息化建设。保障电子档案管理系统正常运行，推进电子公文在线归档，提供高效快捷的档案查询服务。 4.实现会议无纸化办公。 | [5 empty] | 严格落实意识形态工作责任制。加强舆情工作，向省委、省政府各报送舆情信息2800余条。进一步加强信息宣传工作。报送信息163篇，广电总局采用45篇，云南发布采用21篇，1条信息被省委办公厅采用并上报中央办公厅，1条信息被《云南信息》头条刊载。围绕应急广播防汛救灾、第五届澜湄视听周、酒店电视操作复杂治理等重点工作开展信息宣传工作，第五届澜湄视听周活动信息被各国内外媒体平台报道超4000篇。信息采用量在全国省级广电部门中排名前列，连续3年被广电总局评为信息刊物供稿先进单位，在省委办公厅、省政府办公厅纳入考核的部门中分别排名第13位、第9位。构建省、州（市）、县一体，局、台、网联动的全省广电系统信息工作网络，加强信息报送工作，编发改版后的《广电工作通报》10期。加大重点领域信息公开力度。局网站发布及转载信息970条，微信公众号发布信息562条，办理12345政务服务热线、网上信访、局长信箱来信25件。2024年在全省政府网站和政务新媒体检查中合格达标。推进局网站2025年运维项目立项工作，确保局网站运维经费有保障。完成大楼装修弱电线路改造工程，配合完成大楼回迁。加强网络安全工作，建设与互联网隔离的局政务外网。建设完成无纸化会议系统，实现非涉密会议材料电子化审阅。做好广电总局电视电话会议等各类会议保障125次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 政务信息公开 | >= | 500 | 条 | 1532 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 政务信息和舆情报送 | > | 400 | 分 | 2800 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 构建无纸化会议系统 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 电视电话会议保障 | > | 90 | 次 | 125 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 无纸化会议系统建设合格率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 政务公开考核 | >= | 95 | 分 | 95 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 实现无纸化会议 | = | 持续 | % | 持续 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 回应公众关切满意度 | = | 规定时限 | 天 | 规定时限 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象对门户网站和信息系统使用满意度 | >= | 80 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.83 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省广播电视局信息中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 办公网络保密建设项目经费
主管部门 |  | 云南省广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省广播电视局信息中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 22.4 |  | 22.35 | 10 | 99.78 | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 22.4 |  | 22.35 |  | 99.78
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 据新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》及省国家保密局整改要求。对省广电局办公网络进行改造对省广电局当前的网络架构进行改造，将局办公网络建成由政务外网和互联网组成的网络架构，避免局内部处理工作秘密的办公设备直接连入互联网 | [5 empty] | 完成对省广电局办公网络的改造。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 构建办公网络保密系统 | = | 1.00 | 台（套） | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 办公网络保密建设合格率 | >= | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 政务外网及无纸化会议系统网络安全等级保护测评服务 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象对办公网络保密系统使用满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.98 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入