## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省广播电视局德宏705台 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运维费）专项资金
主管部门 |  | 云南省新闻出版广电局中波台 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省广播电视局德宏705台
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 19.18 |  | 19.12 | 10 | 99.69 | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 19.18 |  | 19.12 |  | 99.69
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：确保台站有序稳定运行，完成“三满”安全播出任务； 目标2： 持续推进“三化”美丽台站建设，不断提高台站综合管理水平； 目标3：巩固意识形态阵地，提升广播覆盖效果。 | [5 empty] | 对照年度预期绩效目标，截止2025年12月31日，专项资金共完成纳入中央无线覆盖工程范围的2部模拟发射机的运行维护任务，确保了发射机“满功率、满调制度、满时间”播出，完成了中央广播电视节目传输覆盖任务，项目预期目标基本实现。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 82.5
产出指标 |  | 数量指标 | 中央台全年累计播出时间 | >= | 8604 | 小时 | 6939 | 15 | 13.5 | 偏差原因：2025年进行智慧运维项目和广播调度项目，进行技术改造和升级，故申请停播，导致全年累计播出时间减少。改进措施：加强安全播出管理培训，守牢安全播出生命线。按照“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的要求，修订完善《德宏705台安全播出管理规范》《德宏705台安全播出应急预案》，压紧压实安全播出责任，严格执行24小时值班制度及台领导带班制度，确保安全播出不间断高质量既经济又安全。
产出指标 |  | 数量指标 | 中波广播发射机运行维护数量 | = | 4 | 台（件、套） | 2 | 10 | 5 | 偏差原因：绩效目标设定值过高，实际中央台发射机运行维护数量为一主一备2台设备。改进措施：根据实际情况合理设置绩效目标。
产出指标 |  | 质量指标 | 发射台安全播出年度运行指标——停播率 | = | 一级 | 级 | 一级 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 发射机运行技术指标（信噪比、频响特性、失真度） | = | 甲级 | 级 | 甲级 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 广播节目综合人口覆盖率——覆盖区有效场强 | >= | 70 | db | 84.6 | 20 | 20
效益指标 |  | 生态效益 | 环境友好——无废水废气产生 | = | 良好 | 级 | 良好 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 广播节目收听满意度 | >= | 95 | % | 90 | 10 | 9 | 偏差原因：2025年外出到帕底公租房进行场强测试时，发现中国之声节目收听存在杂音现象，影响台站节目播出满意度。改进措施：加强日常维护工作，对整个广播发送设备进行定期测试、检查和维护，保证各个单元工作正常，确保完成“三满”工作任务，顺利把党和政府的声音传到千家万户，提高台站节目播出质量和发射效果。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.47 | 优