## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省广播电视局盈江中波台 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运维费）专项资金
主管部门 |  | 云南省新闻出版广电局中波台 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省广播电视局盈江中波台
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 19.18 |  | 19.18 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 19.18 |  | 19.18 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：确保台站有序稳定运行，完成“三满”安全播出任务； 目标2： 持续推进“三化”美丽台站建设，不断提高台站综合管理水平； 目标3：巩固意识形态阵地，提升广播覆盖效果。 | [5 empty] | 1、以人民群众基本文化需求为导向，根据国家基本公共文化服务指导标准，围绕看电视、听广播、看电影、看戏、读书看报、参加公共文化活动等群众基本文化权益，加快构建现代文化传播体系，提升广播电视公共服务水平。 2、按照国家广电总局62号令要求，加强广播电视安全播出管理，保障广播电视信号安全优质播出，维护用户收听收看广播电视的权益，确保广播电视安全播出。为台站有序运行、做好技术维护工作提供经费保障，确保“三满”安全播出。 3、按照《广播电视发射台运行维护规程》用于中波台广播节目发射系统、附属系统等设施设备运行维护以及电费、材料备件购置、自备发电机燃油费支出，确保设备运行稳定可靠。主要绩效指标有播出时间、发射功率、调制度、发射机运行指标、覆盖范围和覆盖效果，以及群众收听满意度等。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 中波广播发射机运行维护数量 | = | 2 | 台/套 | 2 | 10 | 10 | 发射机器性能稳定，且有主备机。
产出指标 |  | 数量指标 | 中央台全年累计播出时间 | >= | 8604 | 小时 | 8600 | 20 | 17 | 因设备维修、场地维护申请计划临时停播，因此全年累计播出时间不足。技术维护人员加强对发射机房设备的维护检修，制定完善应急预案，减少安全播出事故的发生。
产出指标 |  | 质量指标 | 发射台安全播出年度运行指标——停播率 | = | 一级 | 级 | 一级 | 10 | 8 | 因不可抗力，发生停机事故，因此全年累计播出时间不足。发射机房的技术人员加强对发射机的维修维护，制定应急预案，减少停机事故的发生。
产出指标 |  | 质量指标 | 发射机运行技术指标（信噪比、频响特性、失真度） | = | 甲级 | 级 | 甲级 | 10 | 9 | 发射机性能稳定，严格执行周一检修维护计划，安全隐患排查。因此能够确保发射机的信噪比、频响特性、失真度达到甲级标准。
效益指标 |  | 社会效益 | 广播节目综合人口覆盖率——覆盖区有效场强 | >= | 70 | db | 68 | 20 | 18 | 受天气、地理环境等因素的影响，场强覆盖面会有所波动。加强场强检测频次。
效益指标 |  | 生态效益 | 环境友好——无废水废气产生 | = | 良好 | 级 | 良好 | 10 | 10 | 因发射机运行不会产生废水废气，因此对环境友好。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 广播节目收听满意度 | >= | 95 | % | 93 | 10 | 8 | 部分偏远山区接受节目信号稍弱。应加强场强监测。
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优